Strategický plán města Kroměříže – Aktualizace na léta 2021 - 2030

Specifikace předmětu a rozsahu díla:

- Popis předmětu veřejné zakázky

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Zpracování aktualizace strategického dokumentu (dále jen dokument) - Strategický plán města Kroměříže – Aktualizace na léta 2021 - 2030, který zahrnuje části uvedené v této specifikaci veřejné zakázky, dále analytickou činnost, vedení participativní části (sběr dat od zainteresovaných skupin, řízení jednání pracovních skupin, vedení veřejného projednání), konzultační činnost, předání výstupů dle technických požadavků na zpracování dokumentu.

  - Hlavními výstupy budou:

Vytvoření analytické části, ze které bude vyvozena část syntetická - SWOT analýza. Dále bude vytvořena vize, kam má město ve svém rozvoji dospět na konci sledovaného období, tj. v roce 2030, součástí bude také dlouhodobá vize do roku 2040. Budou stanoveny tematické prioritní oblasti rozvoje města a stanovení střednědobých strategických cílů pro jednotlivé prioritní oblasti pro řešené období 2021 - 2030. Bude stanoven systém implementace strategického a akčního plánu. Bude vytvořen akční plán na období 5 let s konkrétními aktivitami pro naplňování strategických cílů.

  - Časové období:

Řešeným časovým obdobím strategického dokumentu budou léta 2021-2030, součástí bude také dlouhodobá vize do roku 2040.

- Specifikace veřejné zakázky

  - Přípravná fáze:

    - Seznámení se se stávajícím strategickým plánem města a jeho vyhodnocením, dále s dokumenty uvedenými v části 4.

    - Spolutvorba pracovních skupin (politici, úředníci, strategičtí partneři, odborná veřejnost, další zainteresované strany), úvodní jednání pracovních skupin vč. úvodního zaškolení členů pracovních skupin v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

- Analytická a syntetická část:

- Aktualizace analytické části - aktualizace statistických dat, časových řad a dalších informací v této části.

- Na základě provedené analýzy dat bude zpracována SWOT analýza, ze které budou stanoveny prioritní osy rozvoje města.

- Průběžné konzultace zpracování analytické části s pracovními skupinami (min. 1x).

- Bude projednána výsledná podoba analytické části s pracovními skupinami v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

- Bude předána digitální verze dokumentu.

- Návrhová část:

- Bude definována strategická vize a definovány vize jednotlivých prioritních oblastí rozvoje města.

- Zhotovitel zajistí metodické vedení pracovních skupin, spolu vedení pracovních jednání a zpracovávání dílčích výstupů z jednání pracovních skupin.

- Bude zapojena veřejnost - budou využity principy komunitního plánování. Do tvorby dokumentu bude zapojena široká veřejnost včetně relevantních subjektů všech úrovní (občané, podnikatelský sektor, neziskový sektor) - bude zajištěn sběr aktuálních informací vybranou metodou vč. vyhodnocení, způsob provedení sběru informací bude zadavatelem předem odsouhlasen.

- Budou zpracovány a formulovány střednědobé cíle a opatření.

- Zhotovitel bude spolupracovat na uspořádání a povede veřejné projednání návrhu dokumentu, vyhodnotí podněty z veřejného projednání po dohodě s objednatelem, případně zapracuje podněty do dokumentu.

- Proběhne finalizace návrhové části dokumentu.

- Bude zpracována stručná informační brožura do digitální podoby.

- Zhotovitel bude prezentovat dokument pracovním skupinám, které se podílely na jeho vzniku v sídle objednatele (nebude-li dohodnuto jinak).

- Implementační část:

- Implementace strategického plánu.

- Zhotovitel provede návrh nastavení stávajícího systému implementace, monitoringu a hodnocení plnění strategického plánu.

- Akční plán.

- Zhotovitel provede návrh nastavení stávajícího systému implementace, monitoringu, hodnocení plnění a aktualizace akčního plánu, nastavení odpovědností, kompetencí, indikátorů.

- Bude vytvořen Akční plán na období 5 let, vč. odhadu nákladů na jednotlivé aktivity v rámci daných prioritních oblastí, střednědobých cílů.

- Budou specifikovány vazby mezi formulovanými aktivitami a plánovanými zdroji financování, zdroje, návaznost na dotace a granty z EU, národních, krajských a ostatních zdrojů.

- Akční plán bude předán objednateli v digitální podobě.

- Technické požadavky na zpracování zakázky

  - Kompletní dílo bude předáno v digitální podobě na CD/DVD nebo USB disku, dále 5x v tištěné podobě ve formátu A4.

  - Bude zpracována stručná informační brožura (zkrácená verze dokumentu pro širokou veřejnost), předána bude pouze v digitální podobě ve formátu doc a .pdf, pro případný tisk objednatelem.

  - Všechny části díla budou zpracovány v editovatelných formátech (MS Office) a ve formátu .pdf

- Hlavní podklady pro zpracování dokumentu

- Dokumenty a informace Město Kroměříž: https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/

- Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030: https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskeho-kraje-2030-cl-4623.html

- Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021

- Strategický rámec Česká republika 2030: https://www.cr2030.cz/strategie/