SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb.,obchodního zákoníku, v platném znění

# č.smlouvy objednatele:………………..

# č.smlouvy zhotovitele:  ………………..

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Město Kroměříž

- Se sídlem: 			Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

- Zastoupený

- - ve věcech smluvních:		Mgr. Daniela Hebnarová – starostka města

- - ve věcech technických:            Ing. Vladimír Krejčíř, vedoucí odboru rozvoje – 602 730 406

Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 723 463 038

Ing. Radovan Rerko, technický dozor investora – 777 072 720

- IČ:				00287351

- DIČ:

- daňový režim:			neplátce DPH

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			8326340247/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel:

- Se sídlem:

- Zastoupený:

- - ve věcech smluvních a technických

- IČO:

- DIČ:

- daňový režim:

- Bank. spojení:

- č. ú.:

(dále jen „Zhotovitel“)

# I. PŘEDMĚT SMLOUVY

# 2.1.   Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat rozsah, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Zateplení a úprava střechy MŠ Mánesova, č.p. 3880 v Kroměříži“

# (dále jen „dílo“)

# III. VYMEZENÍ OBECNÝCH POJMŮ VÝSTAVBY

  - Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací.

- Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby.

- Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

- Dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) se rozumí projektová dokumentace stavby, jejíž nezbytný obsah a rozsah stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.

- Dokumentací pro provádění stavby (DPS) se rozumí dokumentace sloužící k definování požadavků na konečné provedení stavby, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v DSP, které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavby a byly součástí zadávací dokumentaci při výběrovém řízení.

- Výrobní dokumentace stavby slouží k provedení stavby. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby, pokud si její zpracování neobjedná objednatel samostatně.

- Projektem skutečného provedení stavby se rozumí projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem podle přílohy č.3 k vyhlášky č. 499/2006.

- Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovením stavby se rozumí veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- Vyšší mocí se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost a skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou ovlivnit ani předem předvídat tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran a to vlivem extrémního vlivu počasí, působením třetí osoby, nebo vyhlášených krizových stavů.

- Vlastníkem zhotovovaného stavby bude od počátku výstavby objednatel.

- Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatelé trvají nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce - vícepráce. Vícepráce jsou pouze ty, které si objednatel objedná nad rámec smlouvy o dílo. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatelé jejich provedení nepožadují, nebo je zhotovitel se souhlasem objednatele neprovedl se nazývají méněpráce.

- Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení stavby (stavební i technologické části), vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků, bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou, technologickými předpisy výrobců a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání díla.

- Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr, který předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.

- Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle smlouvy o dílo či projektové dokumentace.

  - Realizací kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to rovněž:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.

- Každodenní vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.

- respektování podmínek daných stavebním zákonem č. 183/2006Sb. – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.

- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit písemné  souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny.

- účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.

- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů.

- zajištění atestů a dokladů v českém jazyce o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

- zhotovitel provede odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení

- stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění všech vad a nedodělků.

- odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku a to vybouraných hmot a stavební suti, včetně poplatků za uskladnění.

  - Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy a zadávací dokumentací.

  - Provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. trhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutnící zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem plnění dokonale seznámil, jakož i s projektovou dokumentací, stávajícím objektem a stavbou dotčenými pozemky, přičemž je mu známo, že se jedná o rekonstrukci, tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů. V případě škody vzniklé Objednateli zaviněním Zhotovitele se Zhotovitel se smluvně zavazuje nést celou škodu v plné výši a uhradit takto vzniklou celou škodu Objednateli, a to do 60 dní od výzvy k úhradě objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi.

  - Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna           předmětu smlouvy je možná pouze písemnou formou ze strany objednatele a musí být předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. ROZSAH SMLOUVY (DÍLA)

  - Zhotovitel je povinen provést dílo ,, Zateplení a úprava střechy MŠ Mánesova, č.p. 3880 v Kroměříži“ na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem dle podmínek k této SOD. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo  bez vad a nedodělků převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost dle č. 4.7 vyplývající z této smlouvy.

  - Předmětem díla je provedení prací a dodávek v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy ze dne ……………..) na základě projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS vypracované projekční kanceláří PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o.) resp. položkového rozpočtu – zhotovitelem oceněného výkazu výměr (obojí objednatelem předloženo jako příloha Zadávací dokumentace,) jakož i dalších v textu této smlouvy uvedených a objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky.

Zhotovitel je povinen realizovat i takové práce a dodávky, které sice opomněl ve své cenové nabídce nebo specifikaci prací dle příloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avšak jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a pro účel, jež bylo realizováno, které musí být provozuschopné a dokonale provedené v souladu se všemi platnými normami, předpisy a v prvotřídní (bezvadné) kvalitě.

  - Další povinné činnosti zhotovitele – součásti rozsahu smlouvy (díla):

Rozsah smlouvy je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;

- zdokumentování (zákres do PD skutečného stavu se zakótováním – směrovým a výškovým) veškerých prvků a rozvodů, které budou zateplovacím systémem zakryty;

- Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči. Fotodokumentace (fotografie) musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu v pravém dolním rohu fotografie.

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění;

- projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- péče o předané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.;

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

- Zhotovitel je povinen zajistit řádné ohrazení staveniště (dle projektové dokumentace). Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku třetích osob. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná opatření, aby plochy v  obvodu staveniště nebyly ekologicky znečištěny, zejm. ropnými produkty, bude průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho stavební činností a nebude je hromadit v blízkosti staveniště.

- odvoz a uložení přebytečného výkopku na řízenou skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;

- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;

- předání dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou průběžně zřetelně jinou barvou vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;

- každý výkres: a jednotlivé složky objektů stavby dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat písemné projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její písemné souhlasné stanovisko;

  - Zhotovitel dodá jako součást předání díla certifikáty vydané zkušebnou pro následující prvky stavby a následující vlastnosti. Ty budou vloženy do samostatné složky:

Izolanty – součinitel tepelné vodivosti

Výplně otvorů – součinitel prostupu tepla celého prvku dle rozměru dle normy EN 14351-1 Okna a dveře

Popis musí být jednoznačný: pro konkrétní výrobek, který je použitý na stavbě, musí být vždy uvedena jedna hodnota. Pokud je v certifikátu uvedeno více typů výrobků, musí být vždy jasně vyznačen typ výrobku a jeho součinitel tepelné vodivosti eventuelně součinitel prostupu tepla. Pokud tak nebude učiněno, posuzuje se jako by nebyl certifikát dodán. Tyto certifikáty musí být vyhotoveny v českém jazyce a musí být verifikovány zkušebnou. Při dodání certifikátů popisující výrobky nepoužité na stavby, jiné než požadované vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti resp. součinitel prostupu tepla) nebo jiném než českém jazyce, bude opět posuzováno jako nedodání všech požadovaných podkladů.

PD skutečného provedení stavby zhotovitel předá na neuzamčeném CD nebo DVD ve formátu PDF a DWG.

  - Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování nabídky resp. provedení díla poskytl následující podklady:

Textová část zadávací dokumentace spolu s přílohami:

- projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)

- výkaz výměr (neoceněný)

  - Zhotovitel na základě v čl. 4.5. této smlouvy uvedených, objednatelem předaných podkladů zpracoval kompletní cenovou nabídku jako přílohu č.1 ( oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla závazný. Jakékoliv práce a dodávky nad rámec oceněného výkazu výměr a předané projektové dokumentace nebudou považovány za vícepráce, které mají vliv na cenu. Vícepráce pak budou oceněny a provedeny v souladu s čl. VI. této smlouvy.

  - Smluvená součinnost objednatele:

a) Objednatel zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy předložil podklady uvedené v čl. 4.5. této smlouvy (DPS – 2x v tištěné podobě, 1x elektronicky ve formátu *doc a *.dwg)

b) Objednatel zhotoviteli předá:

    - v termínu dle čl.5.1.a) staveniště prosté všech právních a faktických vad

    - v termínu dle čl.5.1.a) napojovací body médií

    - v termínu dle čl.5.1.a) plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště

    - v termínu dle čl.5.1.a) napojení na stávající inženýrské sítě

V. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1.   Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

a) Termín předání staveniště:………………

b) Termín zahájení plnění (předpokládaný):…

c) Termín ukončení plnění (předpokládaný) a předání:

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení),  je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění.

Termín provádění díla je stanoven na základě podrobného (týdenního) harmonogramu,ve kterém budou vyznačeny uzlové body prováděných prací a který je nedílnou součástí této SOD – její přílohou č.2.

Doba vlastní realizace předmětu smlouvy zahrnuje i dobu, po kterou se předpokládá, že realizace bude přerušena z důvodů okolností vylučujících odpovědnost nebo z důvodů vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky)

5.2.   Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících

případech:

a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti dle č. 4. 7. této SOD).

b) v případě zásahu vyšší moci

c) v případě provedení dodatečných prací, které si objednatel písemně objednal nad

rámec SOD.

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:

- o dobu trvání překážky na straně objednatele,

- o dobu trvání vyšší moci,

- o dobu nutnou k provedení dodatečných prací, které si objednatel písemně objednal nad rámec SOD.

  - V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla,  termín dokončení se  může posunout Dodatkem ke smlouvě o dílo, po dohodě obou smluvních stran. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také předem objednatelem odsouhlasená nezbytná lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla.

O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

  - Místem plnění je objekt MŠ Mánesova, č.p. 3880 v Kroměříži.

VI. CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)

  - Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předložené DPS a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:

- Cena díla bez DPH		………………………………

- DPH 21 % 			.……………………………...

- Cena díla včetně DPH   		………………………………

- (slovy:  ……………………………… korun českých)

  - DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

  - Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení stavby do provozu.

Cena obsahuje:

- veškerou dopravu pracovníků;

- zařízení staveniště včetně, údržbu staveniště po dobu realizace díla,odstranění staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu

- oplocení;

- náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění včetně případných poplatků za připojení od správců těchto médií.;

- cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);

- cenu za manipulaci s materiálem;

- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;

- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k  provádění předmětu plnění;

- pojištění zhotovitele;

- servis;

- náklady na provizorní a pomocné konstrukce;

- náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání stavby stavebním úřadem;

- náklady na zpracování návodů k údržbě

- náklady na zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení;

- veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků této ZD.

- Náklady na ZS – např.i mobilní buňku pro konání kontrolních dnů vč.vybavení stoly a židlemi

- Náklady na sociální zázemí stavby (WC,umývárna)

- Náklady na ostrahu staveniště

- Náklady na zabezpečení staveniště a stavby prostředky BOZP např. hasící prostředky, bezpečnostní cedule,vybavení pracovníků ochrannými prostředky, atd.

  - Cena stavebních prací (díla) je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze na základě důvodů opodstatněných a objednatelem uznaných a uvedených v této smlouvě.

  - Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;

- pokud ze strany objednatele dojde k písemnému požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeným SOD

6.7.  Změna ceny předmětu smlouvy (veřejné zakázky) bude provedena v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách způsobem stanoveným v § 23, odst. 7 zákona.

6.8.    Cena stavebních prací (díla) bude snížena v následujícím případě:

- o cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů po písemném odsouhlasení objednatelem.

  - Rozsah případných méněprací a dodatečných prací a cena za jejich realizaci budou vždy předem odsouhlaseny objednatelem. Veškeré dodatečné práce budou řešeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Případné méněprace a dodatečné práce budou naceněny v cenových relacích položkového

rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo.

  - Dodatečné práce vyznačí objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku a druhá smluvní strana se k tomuto zápisu bez zbytečného odkladu vyjádří nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Dodatečné práce je zhotovitel oprávněn provést až po jejich písemném odsouhlasení objednatelem, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě.  Bez jeho uzavření nevzniká zhotoviteli povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit.

  - Dodatečné práce zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře .

  - Čerpání rezervy je nenárokové a její použití na úhradu víceprací je podmíněno písemným projednáním mezi objednatelem a zhotovitelem a následným písemným souhlasem objednatele.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

7.1.   Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem zpracovaných za časové období nebo dílčí ucelené plnění

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

- číslo účtu zhotovitele, které bude totožné jako číslo účtu uváděné v odstavci 1.2. této  smlouvy,

- popis obsahu účetního dokladu,

- datum vystavení,

- datum splatnosti,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- výši ceny bez daně celkem,

- sazbu daně,

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

- cenu celkem včetně daně,

- v případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede výši ceny bez daně celkem a doplní sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno

- podpis odpovědné osoby zhotovitele  a razítko zhotovitele

- podpis odpovědné osoby objednatele (TDI) a razítko

  - Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.

  - Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.

Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

  - Zhotovitel je oprávněn fakturovat vynaložené ostatní a vedlejší náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale pro její realizaci jsou nezbytné, pouze po projednání a písemném odsouhlasení s objednatelem.

  - Měsíční fakturací bude hrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

  - Částka rovnající se 10% z celkové ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.7      Součástí nabídkové ceny je i  započtená rezerva ve výši 200.000 Kč bez DPH. Rezerva se

bude čerpat pouze po písemném odsouhlasení Objednatele.

VIII. STAVENIŠTĚ

## Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech právních a faktických vad v termínu dle čl. 5.1.a).  Staveniště vč.určení míst pro napojení médií pro potřebu stavby.se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.

  - Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost uvedenou v čl. 4.7.  této smlouvy plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění prací podle této smlouvy až do úplného vyklizení staveniště.

  - Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 48 hodin  po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 3 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda stran.

Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště a do 2 dnů odstraní zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

# IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.

  - Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele uvedeného v příloze této smlouvy o dílo), kterého také uvedl v nabídce předložené v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby (dále jen „nabídka“). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

  - Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby nejméně 4x měsíčně technické dny stavby - kontrolní dny stavby. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento zašle elektronickou poštou všem zúčastněným. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na Objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může Zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí Zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.. Náklady spojené s odkrytím uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.

  - Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance) povede o průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.

  - Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

  - Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

  - Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla.

9.9. 	Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržet seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento přehled na vyžádání předložit objednateli.

9.10. V případě změny subdodavatele zhotovitel okamžitě objednateli tuto skutečnost oznámí a předloží:

- Dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona čestné prohlášení a dle § 54 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nového subdodavatele.

- Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

- Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle 
§ 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy GD. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel odpovídá i za škody svých subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, dle kterého bude zhotovitel provádět kontroly prováděných prací. Tento kontrolní a zkušební plán bude trvale na stavbě k dispozici pro TDO.

Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a technologických lhůt).

Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

# X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

10.1. Připravenost k předání díla je Zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku, e-mailem a telefonicky nejméně 5 pracovních dnů předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení a ve stejné lhůtě předem předložit i dokumentaci dle čl. VI. (Dokumentaci skutečného provedení stavby). Po této výzvě se obě smluvní strany dohodnou na termínu předání a převzetí díla, který však nepřesáhne termín uvedený v čl. V, odst. 5.1. Zhotovitel je povinen se termínově a časově přizpůsobit objednateli. Zhotovitel předá a Objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.

  - O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepíší strany protokol o předání a převzetí, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

  - Protokol o předání a převzetí bude obsahovat:

    - označení předmětu díla a název projektu,

    - označení objednatele a zhotovitele díla,

    - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

    - termín vyklizení staveniště,

    - datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu,

    - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

    - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,

    - seznam převzaté dokumentace,

    - soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,

    - seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,

    - prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,

    - datum a místo sepsání zápisu,

    - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a to ve třech vyhotoveních.

  - Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.

  - Při předání a převzetí díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.

  - Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve dvou vyhotoveních, 1x na CD, popř. DVD ve formátu pdf a dwg.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST – ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce ………………... měsíců. Veškeré dodávky strojů a zařízení (příp. přístroje a vybavení, apod.) budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 36 měsíců, předměty postupné spotřeby mají životnost uvedenou v manuálu předaném při předání hotového díla a jejich výměna je běžnou údržbou uživatele a jejich zanesení nezakládá nárok na uplatnění záruční vady.

11.2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.

11.3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném v smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

11.4.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných písemných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

11.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich jištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

11.6.  Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem.

Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady následně odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. Prokazatelným obdržením oznámení vady objednatelem se rozumí doklad o elektronickém doručení, potvrzení o přečtení emailu.

U havarijních případů nastoupí Zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 18 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení a veškeré vzniklé škody, vyčíslené objednatelem, a to neprodleně.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty včetně, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

# XII. MAJETKOVÉ SANKCE

12.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

12.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů podstatných porušení smlouvy zhotovitelem, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100. 000,- Kč.

12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

12.4.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

12.5.	V případě prodlení zhotovitele s dohodnutými dílčími uzlovými termíny v průběhu výstavby které jsou dány harmonogramem prací jako přílohou ke smlouvě o dílo č. 2, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý uzlový termín a každý den, v němž je zhotovitel v prodlení.

  - Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění zařízení a vyklizení stanoviště po předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den, v němž je zhotovitel v prodlení.

  - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

  - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí

písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

Při porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat předpisy bezpečnostní, zejména pak používání ochranných prostředků (ochranné přilby, ochrana očí, obličeje, ochrana dýchacích orgánů, ochrana nohou, prostředky pro prevenci proti pádu, ochranné oděvy, vybudování ochranných zábran proti pádu, používání žebříků, dočasné stavební konstrukce a ostatní), protipožární, pro ochranu bezpečnosti práce, životního prostředí a předpisy související je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.

XIII. VYŠŠÍ MOC

  - Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na stavební práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

  - Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

  - Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

  - Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

  - Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

  - Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli, jestliže zhotovitel:

- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;

- je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;

- změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;

- bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;

- zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.

15.3. Zhotovitel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení objednateli, jestliže objednatel:

- při prodlení objednatele s platbou faktur nebo záloh více než 120 dní;

- při závažném porušení povinností objednatele.

  - Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

  - Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

  - Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XVI. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši ceny díla dle čl. 6  nejméně 2. 000. 000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

  - Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud se po uzavření smlouvy prokáže, že činnost zhotovitele a jeho zaměstnanců je v rozporu s ustanoveními uvedenými v pokynech zhotovitele k zabezpečení kvality, environmentálního managementu a BOZP a PO nebo jinak poškozuje zájmy objednatele, bude uplatněn postih podle smluvního ujednání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikla.

16.10 Zadavatel upozorňuje uchazeče, že budou-li po vydání stavebního povolení  schváleny změny oproti stávajícím podmínkám, je zhotovitel povinen požadované úpravy provést a zajistit taková opatření, aby nabídková cena zůstala nezměněna.

16.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Pojistná smlouva

Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů

V Kroměříži, dne …………2013                                        V …………………. dne

Objednatel:                                                                  Zhotovitel:

……………………………………                       	       ……………………………………….

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města